Утвержден

Председатель администрации муниципального

района «Кызылский кожуун» Республики Тыва

______________________________ /В.И. Ендан

«___» ________________2017 г.

РАБОЧИЙ ПЛАН ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

«Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва на 2017 год и реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство на 2015-2017 годы» подпрограммы «Благоустройство»

- Календарный план-график приоритетного проекта

| № п/п | Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки | Длитель-ность, дней | Начало | Окончание | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Этап I. Инициирование проекта | 10 | 25.11.2016 | 05.12.2016 | Протокол | Рабочая группа, утвержденным постановлением администрации МР «Кызылский кожуун» РТ № 46 от 21.03.2017 г. |
| 2 | Сформирована рабочая группа проекта | 1 | 01.02.2017 | 01.02.2017 | Постановление Председателя № 46 | Рабочая группа, утвержденным постановлением администрации МР «Кызылский кожуун» РТ № 46 от 21.03.2017 г. |
| 3 | Разработка паспорта муниципальной подпрограммы «Благоустройство на 2017 г.» по приоритетному проекту «Формирование современной городской среды" | 11 | 13.01.2017 | 24.01.2017 | Паспорт | Рабочая группа, утвержденным постановлением администрации МР «Кызылский кожуун» РТ № 46 от 21.03.2017 г. |
| 4 | Подготовка сводного и рабочего планов приоритетного проекта «Формирование современной городской среды " | 11 | 20.12.2016 | 31.12.2017 | Сводный и рабочий план | Рабочая группа, утвержденным постановлением администрации МР «Кызылский кожуун» РТ № 46 от 21.03.2017 г. |
| 5 | Составление дорожной карты | 1 | 20.01.2017 | 20.01.2017 | План | Рабочая группа, утвержденным постановлением администрации МР «Кызылский кожуун» РТ № 46 от 21.03.2017 г. |
| 6 | Этап II. Принято решение о выделении средств из местного бюджета | 1 | 29.12.2016 | 29.12.2016 | Решение Хурала представителей | Администрация МР «Кызылский кожуун» РТ |
| 7 | Утверждено распределение средств из местного бюджета | 1 | 23.03.2017 | 23.03.2017 | Решение Хурала представителей | Администрация МР «Кызылский кожуун» РТ |
| 8 | Уточнение параметров финансового обеспечения проекта и формирование соответствующих обоснований бюджетных ассигнований при формировании федерального закона о федеральном бюджете на 2017 год и плановый период до 2018 года | 1 | 24.03.2017 | 24.03.2017 |  | Администрация МР «Кызылский кожуун» РТ |
| 9 | Этап III. Заключение соглашения |  |  |  | соглашение | Администрация ГПГ Чадан |
| 10 | Утвердить муниципальную общественную комиссию | 1 | 01.02.2017 | 01.02.2017 | Постановление Председателя № 46 | Рабочая группа, утвержденным постановлением администрации МР «Кызылский кожуун» РТ № 46 от 21.03.2017 г. |
| 11 | Провести общественные обсуждения и уточнить в их ходе муниципальную программу | 2 | 20.03.2017 | 25.03.2017 |  | Рабочая группа, утвержденным постановлением администрации МР «Кызылский кожуун» РТ № 46 от 21.03.2017 г. |
| 12 | Контролировать реализацию проектов | Постоянно | Постоянно | Постоянно |  | Администрация МР «Кызылский кожуун» РТ, Администрация пгт. Каа-Хем |
| 13 | Отчитываться муниципальной комиссии | Постоянно | Постоянно | Постоянно |  | Общественный совет МР «Кызылский кожуун» |
| 14 | Утвердить муниципальные правила благоустройства | 1 | 11.05.2017 | 11.05.2017 | Распоряжение председателя | Администрация ГПГ Чадан |
| 15 | Подготовить и направить отчет в проектный офис | Еженедельно | Еженедельно | Еженедельно |  | Администрация МР «Кызылский кожуун» РТ |
| 16 | Этап IV. Благоустройство зеленой зоны и главной улицы Шахтерской пгт. Каа-Хем | 91 | 01.04.2017 | 15.07.2017 |  | Администрация пгт. Каа-Хем |
| 17 | Очистка зеленой зоны и главной улицы Шахтерской пгт. Каа-Хем | 2 | 07.04.2017 | 15.04.2017 |  | Администрация пгт. Каа-Хем |
| 18 | Чтение молебен Ламов, с участием Камбы-Лама Республики Тыва, | 1 | 15.07.2017 | 15.07.2017 |  |  |
| 19 | Проведение работ по озеленению - посадки деревьев и саженцев | 2 | 23.04.2017 | 11.05.2017 |  | Администрация пгт Каа-Хем с участием молодежных инициатив, представители партии «Единая Россия», работники Центра развития культуры Кызылского кожууна и другие общественные организации |
| 20 | Ограждение зеленой зоны и автомобильной дороги главной улицы Шахтерской пгт Каа-Хем | 15 | 01.06.2017 | 15.06.2017 |  | Администрация пгт. Каа-Хем |
| 21 | Этап V. Поступления финансирования |  |  |  |  | Администрация Дзун-Хемчикского кожууна, Администрация ГПГ Чадан |
| 22 | Заключение договоров между управляющей компанией и подрядчиком | 10 | 25.05.2017 | 15.06.2017 |  | Администрация МР «Кызылский кожуун», Администрация пгт Каа-Хем, Управляющая компания МУП «Жилсервис» |
| 23 | Выбор подрядчиков | 1 | 25.05.2017 | 15.06.2017 |  | Администрация МР «Кызылский кожуун», Администрация пгт Каа-Хем, Управляющая компания МУП «Жилсервис» |
| Функциональное направление проекта |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проекта Постановление администрации Кызылского кожууна Республики Тыва «Формирование современной городской среды» и реализации подпрограммы «Благоустройство на 2017 год», содержащий Правила предоставления и распределения субсидий из федерального и республиканского бюджета. | 5 | 21.01.2017 | 26.02.2017 | Проект Постановления | Рабочая группа, утвержденным постановлением администрации МР «Кызылский кожуун» РТ № 46 от 21.03.2017 г. |