Приложение

к постановлению администрации

Кызылского кожууна

от «___»______2017г. №___

ММУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях Администрации муниципального района  «Кызылский кожуун»

на  2018-2020 гг.»

пгт. Каа-Хем 2017 год

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях Администрации муниципального района «Кызылский кожуун» на 2018-2020 гг. |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление социальной защиты и трудовых отношений Администрации муниципального района «Кызылский кожуун» РТ |
| Соисполнители Программы | Управление культуры Администрации муниципального района «Кызылский кожуун»; Управление образования Администрации муниципального района «Кызылский кожуун»; Администрация муниципального района «Кызылский кожуун»; Все бюджетные учреждения |
| Цели Программы | предупреждение и профилактика травматизма и профессиональной заболеваемости, улучшение условий труда и здоровья работников муниципальных учреждений. |
| Задачи Программы | создание безопасных условий и обеспечение охраны труда в муниципальных учреждениях. |
| Целевые индикаторы (показатели) | - снижение уровня производственного травматизма в муниципальных учреждениях в расчете на 1000 работающих с 07, до 0,5 - снижение удельного веса работников муниципальных учреждений, занятых в условиях не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам условий труда на 13,5% до 9,1%. |
| Сроки реализации | 2018 – 2020 гг. |
| Объемы и источники финансирования по годам реализации | Общий объем финансирования программы составляет 150 тыс.рублей, 2018 год – 50 тыс.рублей; 2019 год – 50 тыс.рублей; 2020 год – 50 тыс.рублей. Объем финансирования программы может быть уточнен в порядке, установленном законом о бюджете на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей кожуунного бюджета МР «Кызылский кожуун» |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | - снижение уровня производственного травматизма в муниципальных учреждениях в расчете на 1000 работающих на 0,1 год; - снижение удельного веса работников муниципальных учреждений, занятых в условиях не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам условий труда на 0,1 % в год. |

- Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Одной из наиболее актуальных задач в области охраны труда является поиск эффективных подходов к управлению охраной труда, повышение ответственности работодателей за обеспечение здоровых и безопасных условий труда на каждом рабочем месте.
Достойные условия труда и охрана труда как система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности должны стать приоритетным направлением деятельности каждого учреждения и предприятия.

Основная цель охраны труда - это сохранение жизни и здоровья работников, одним из этапов по реализации данной цели является профилактика и предотвращение опасностей, ликвидация и снижение рисков в процессе трудовой деятельности.

Неблагоприятные условия труда, подрывающие здоровье работников в процессе трудовой деятельности, производственный травматизм и профессиональные заболевания входят в ряд важнейших факторов, сокращающих продолжительность жизни населения.
Действующая система управления охраной труда в муниципальных учреждениях построена на принципах реагирования на страховые случаи, а не на принципах их профилактик.  Рабочих мест по условиям труда и обучение по охране труда в муниципальных учреждениях финансируются по "остаточному принципу".  В связи с этим,  в системе управления охраной труда необходим переход от компенсационной модели управления охраной труда к современной системе управления профессиональными  рисками, позволяющей реализовывать превентивные подходы к сохранению здоровья работников на производстве и сократить все виды издержек, связанных с неблагоприятными условиями труда.

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях Администрации МР «Кызылский кожуун» РТ на 2018-2020 годы  (далее - муниципальная программа) позволит планомерно проводить работу по охране труда, предусмотреть необходимые материальные и организационные ресурсы для реализации приоритетных мероприятий, направленных на достижение поставленных целей и задач.

Поставленная задача муниципальной программы может быть решена программным методом через осуществление мероприятий, которые направлены на предупреждение, профилактику травматизма и профессиональной заболеваемости, улучшение условий труда и здоровья работников муниципальных учреждений за счет средств бюджета муниципального района «Кызылский кожуун».

- Цели и задачи муниципальной программы

Цель муниципальной программы - предупреждение и профилактика травматизма и профессиональной заболеваемости, улучшение условий труда и здоровья работников муниципальных учреждений.

Задача муниципальной программы - создание безопасных условий и обеспечение охраны труда в муниципальных учреждениях.

Решение указанной задачи обеспечивается реализацией следующих мероприятий:

- "Специальная оценка условий труда";

- "Обучение по охране труда руководителей и специалистов";

- "Обеспечение выполнения требований охраны труда в муниципальных учреждениях (обеспечение СИЗ-ми  работников, занятых в трудных и вредных условиях труда)".

- Целевые показатели муниципальной программы

Для оценки хода реализации Программы и характеристики состояния установленной сферы деятельности предусмотрена система целевых показателей.

Достижение поставленных целей и задач характеризуются следующими целевыми показателями:

- исключение  производственного травматизма в муниципальных учреждениях;

- снижение удельного веса численности работников муниципальных учреждений, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам.

Предполагается, что достижение заявленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы окажет влияние на снижение рисков в процессе трудовой деятельности и будет способствовать сохранению жизни и здоровья работников муниципальных учреждений.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.

- Прогноз конечных результатов муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Ожидаемыми конечными результатами реализации муниципальной программы являются:

- исключение производственного травматизма в муниципальных учреждениях;

- снижение удельного веса численности работников муниципальных учреждений, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, от общей численности работников.

Муниципальная программа реализуется в  2018-2020 года.

- Перечень основных мероприятий  муниципальной программы

Перечень основных мероприятий  муниципальной программы приведен в приложении N 2 к муниципальной программе.

Основным мероприятием раздела "Специальная оценка условий труда" является организация проведения специальной оценки условий труда в муниципальных учреждениях. В ходе реализации данного мероприятия предполагается провести специальную оценку условий труда в отношении 669  рабочих мест.

Основным мероприятием раздела "Обучение по охране труда руководителей и специалистов" является направление на обучение по охране труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений. В ходе реализации данного мероприятия предполагается обучить по охране труда 26 специалистов и руководителей муниципальных учреждений.

Основными мероприятиями раздела "Обеспечение выполнения требований охраны труда в муниципальных учреждениях" являются проведение семинаров для руководителей и специалистов муниципальных учреждений и проведение смотров-конкурсов. В ходе реализации мероприятий предполагается проведение семинаров, изготовление раздаточного материала для участников семинаров и проведение смотров-конкурсов.

6.  Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы составляет  150 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального района «Кызылский кожуун», в том числе:

- 2018 год – 50 тыс. руб.;

- 2019 год - 50 тыс. руб.

- 2020 год – 50 тыс.руб.

Расчет потребности в финансовом обеспечении муниципальной программы произведен на основании уровня цен на товары, работы и услуги 2015 года с учетом уровня инфляции.

Финансирование муниципальной программы из средств федерального, республиканского бюджетов и внебюджетных фондов не предусмотрено.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год.

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы приведены в приложении N 3 к муниципальной программе.

- Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке основных мероприятий и целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Выполнению поставленных задач может препятствовать воздействие негативных факторов финансового характера.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и как следствие с недостаточным уровнем финансирования муниципальной программы. Финансовые риски могут повлечь невыполнение в полном объеме программных мероприятий, что существенно повлияет на уровень социальной защиты и на право работников муниципальных учреждений на здоровые и безопасные условия труда.

Преодоление указанных рисков возможно при условии достаточного и своевременного финансирования программных мероприятий из бюджета муниципального района «Кызылский кожуун».

Приложение N 1
к муниципальной программе

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях МР «Кызылский кожуун»

|  | N | Наименование программы, | Единица | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п/п | наименование показателя | измерения | 2018 год | 2019 год | по итогам реализации программы |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях муниципального района «Кызылский кожуун" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие N 1 "Специальная оценка условий труда" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Количество рабочих мест, аттестованных по условиям труда в муниципальных учреждениях | ед. | 246 | 246 | 492 |  |
|  | Мероприятие N 2 "Обучение по охране труда руководителей и специалистов" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Количество специалистов муниципальных учреждений, прошедших обучение по охране труда | чел. | 10 | 10 | 20 |  |
|  | Мероприятие N 3 "Обеспечение выполнения требований охраны труда в муниципальных учреждениях, обеспечение воспитанников и работников средствами индивидуальной защиты" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. | Проведение семинаров для руководителей и специалистов муниципальных учреждений | ед. | 2 | 2 | 4 |  |
|  | 3.2. | Обеспечение воспитанников и работников средствами индивидуальной защиты | ед. | 613 | 613 | 613 |  |

Приложение N 2
к муниципальной программе

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях муниципального района «Кызылский кожуун»

| Наименование основных | Участник муниципальной программы | Срок |  |
| --- | --- | --- | --- |
| мероприятий |  | начала реализации (год) | окончания реализации (год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| "Специальная оценка условий труда" |  |  |  |
| 1.1. Организация проведения специальной оценки условий труда в муниципальных учреждениях | - учреждения, подведомственные управлению по культуре администрации муниципального района «Кызылский кожуун» - учреждения, подведомственные администрации муниципального района «Кызылский кожуун» - учреждения, подведомственные Управлению образования администрации муниципального района «Кызылский кожуун» | 2018 2018 2018 | 2020 2020 2020 |
| "Обучение по охране труда руководителей и специалистов" |  |  |  |
| 2.1. Направление на обучение по охране труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений | - учреждения, подведомственные Управлению по культуре администрации муниципального района «Кызылский кожуун» - учреждения, подведомственные администрации муниципального района «Кызылский кожуун» - учреждения, подведомственные Управлению образования администрации муниципального района «Кызылский кожуун» | 2018 2018 2018 | 2020 2020 2020 |
| "Обеспечение выполнения требований охраны труда в муниципальных учреждениях, обеспечение работников и воспитанников СИЗ-ми" |  |  |  |
| 3.1. Проведение семинаров | управление по труду и социальному развитию администрации муниципального района «Кызылский кожуун» | 2018 | 2020 |
| 3.2. Обеспечение воспитанников и работников средствами защиты | - учреждения, подведомственные Управлению по культуре администрации муниципального района «Кызылский кожуун» | 2018 | 2020 |

Приложение N 3
к муниципальной программе

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях муниципального района «Кызылский кожуун»

| Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финансирования | Объемы финансирования, всего (тыс. руб.) |  | В том числе по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019-2020гг. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 |  |  |
| Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях МР «Кызылский кожуун» на 2018-2020 годы | Администрация муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва | всего | - |  | - | - |  |  |
|  |  | местный бюджет | 150,0 |  | 50,0 | 100, |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - |  | - | - |  |  |
|  |  | собственные средства (прогнозно) | - |  | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | - |  | - | - |  |  |
|  | в том числе по соисполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - учреждения, подведомственные Управлению по культуре администрации муниципального района «Кызылский кожуун» | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - |  |  | - |
|  |  | собственные средства (прогнозно) | - | - |  |  | - |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | - | - |  |  | - |
|  | - учреждения, подведомственные Управлению образования администрации муниципального района «Кызылский кожуун» | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |
|  |  | собственные средства (прогнозно) |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | - | - |  |  | - |
|  | - учреждения, подведомственные администрации муниципального района «Кызылский кожуун» | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - |  |  | - |
|  |  | собственные средства (прогнозно) | - | - |  |  | - |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | - | - |  |  | - |
| всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  | 150,0 | 50,0 |  |  | 100, |  |
| федеральный бюджет (прогнозно) |  |  | - | - |  |  | - |  |
| собственные средства (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  | - | - |  |  | - |  |